## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Project Initiation | 2023-04-23 | 14 | 2023-05-07
Planning | 2023-05-05 | 9 | 2023-05-14
Designing | 2023-05-13 | 8 | 2023-05-21
Implementation(Frontend) | 2023-05-21 | 25 | 2023-06-15
Implementation(Backend) | 2023-06-13 | 53 | 2023-08-06
Testing | 2023-08-05 | 8 | 2023-08-13
Documentation | 2023-08-12 | 13 | 2023-08-25